## Backlog
Sprint Backlog - 3 | [6 empty] | Grupo 9 - Pesquisa e Inovação - Sistemas de Informação
# | Requisitos | Descrição | Classificação | Tam(FN) | Prioridade | Sprint
Requisito | Prototipos do site institucional | Demonstrativo do site | Essencial | 3 | 1 | SP1 | Thaís Inacio - 03221057
Requisito | Documentação do Projeto | Documento de contexto de negocio e justificava mais restantes | Essencial | 5 | 2 | SP1 | Wilker Fructuoso - 03221030
Requisito | Ferramenta de gestão de projeto | Ferramenta de gestão de projeto e requisitos populados na ferramenta | Essencial | 3 | 1 | SP1 | Pedro Neto - 03221037
Requisito | Projeto criado e configurado no Github | Arquivos do projeto criados e configurados na ferramenta github | Essencial | 3 | 1 | SP1 | Luigi Ceolin - 03221013
Requisito | Simulador Financeiro | Programa de simulação financeira com finalidade adequada para o projeto | Essencial | 8 | 3 | SP1 | Gustavo Gonçalves - 03221046
Requisito | Prototipação do Banco de dados | Tabelas criadas no MySQL - Prototipo - Individual + inserção de registros e consulta de dados | Essencial | 3 | 1 | SP1
Requisito | Diagrama de visão de negocio | Diagrama com visão de negocio sobre o tema | Essencial | 3 | 1 | SP1
Requisito | Ligar Arduino e rodar codigo Arduino salvo em BD | arquitetura computacional | Essencial | 8 | 3 | SP1
Requisito | Planilha de Riscos do projeto | Riscos referentes ao projeto | Essencial | 13 | 5 | SP2
Requisito | Documentação do Projeto atualizada | Refinamento da documentação do projeto | Essencial | 13 | 4 | SP2
Requisito | Site Estatico Dashboard | Grafico com ChartJS - Local | Essencial | 21 | 5 | SP2
Requisito | Site Estatico Institucional | Local em HTML/CSS/JavaScript | Essencial | 21 | 5 | SP2
Requisito | Site Estatico Cadastro e Login | Site estatico com interatividade básica | Essencial | 21 | 5 | SP2
Requisito | Projeto atualizado no Github | Arquivos do projeto atualizados na ferramenta github | Essencial | 3 | 1 | SP2
Requisito | Diagrama de Solução | Arquitetura técnica de projeto | Essencial | 21 | 5 | SP2
Requisito | Atividades organizadas na ferramenta de gestão | Sprints / Atividades | Essencial | 3 | 1 | SP2
Requisito | Modelagem lógica do projeto v1 | Banco de dados | Essencial | 3 | 1 | SP2
Requisito | Script de criação do Banco | Tabelas criadas em BD local | Essencial | 3 | 1 | SP2
Requisito | Teste com sensor do projeto + graficos + banco de dados local | Fase de testes com componetes da aplicação | Essencial | 21 | 5 | SP2
Requisito | Especificação do Analytics / Metricas | arquitetura computacional | Essencial | 21 | 5 | SP2
Requisito | Manual de Instalação | Manual de instalação do projeto com as especificações tecnicas | Essencial | 8 | 5 | SP3
Requisito | Doc. Final do Projeto | Conter todas as informações atrelada ao projeto | Essencial | 21 | 5 | SP3
Requisito | PPT da Apresentação do Projeto | Apresentação deve ter uma abordagem mais comercial, de convencimento, de venda para o cliente final. | Essencial | 13 | 5 | SP3
Requisito | Site Institucional – versão final | Finalização de todas as alterações necessarias no front-end do projeto | Essencial | 21 | 5 | SP3
Requisito | Cadastro, Login e Dashboard, conectado com BD na nuvem | Back-end da aplicação Web, realizar as conexões entre APIs e com o banco de dados no Azure | Essencial | 21 | 5 | SP3
Requisito | Fluxograma do Processo de Atendimento do Suporte | BPMN de atendimento do suporte | Essencial | 21 | 5 | SP3
Requisito | Ferramenta de Help Desk configurada e integrada à solução | Ferramenta de suporte parametrizada para atender a aplicação | Essencial | 13 | 5 | SP3
Requisito | Modelagem Lógica (Final) | Modelagem lógica finalizada | Essencial | 21 | 5 | SP3
Requisito | Tabelas criadas no Azure (Nuvem) | Tabelas parametrizadas corretamente no Azure | Essencial | 21 | 5 | SP3
Atividade | Criar apresentação | Criação da apresentação na ferramenta Power point | Essencial | 21 | 5 | SP2
Atividade | Criar tela inicial | Tela inicial com as informações da empresa e da equipe | Essencial | 21 | 5 | SP2
Atividade | Criar tela de cadastro de Usuario | Cadastro de usuario com razão social, cnpj, e-mail, senha e outras informações com mensagem de confirmação | Essencial | 21 | 5 | SP2
Atividade | Criar tela de login com recuperação de senha | Acesso de usuario com usuario e senha com a possibilidade de recuperar a senha somada com a realização de interatividade estatica | Essencial | 21 | 5 | SP2
Atividade | Criação do banco de dados e suas tabelas | Modelagem de tabelas e criação do banco de dados em conjunto | Essencial | 5 | 2 | SP2
Atividade | Atualizar a documentação do projeto | Atualizar a documentação do projeto criando diagrama de solução tecnica e inserindo mais informações pertinentes | Essencial | 21 | 5 | SP2
Atividade | Montagem dos sensores no Arduino | Realização da montagem correta dos sensores na placa arduino | Essencial | 8 | 3 | SP2
Atividade | Teste Integrado do Analytics (Alertas) | Funcionamento de alertas das analytics(Metricas) | Essencial | 21 | 5 | SP3
Atividade | Teste Integrado da Solução de IoT (Arduino + Banco de Dados) | Funcionamento da conexão das APIs com banco de dados | Essencial | 21 | 5 | SP3
Atividade | Deploy da Aplicação Web para nuvem | Subir a aplicação web para Nuvem | Essencial | 21 | 5 | SP3

## Metricas
Métricas
Fluxo de Pessoas - Setor Alto
Densidade Crítica | Densidade Baixa |  | Densidade Ideal |  | Densidade Alta |  | Densidade Emergencial
<= 50 | 51 | 80 | 81 | 110 | 111 | 140 | >= 141
Fluxo de Pessoas - Setor Médio
Densidade Crítica | Densidade Baixa |  | Densidade Ideal |  | Densidade Alta |  | Densidade Emergencial
<= 30 | 31 | 50 | 51 | 80 | 81 | 100 | >= 101
Fluxo de Pessoas - Setor Baixo
Densidade Crítica | Densidade Baixa |  | Densidade Ideal |  | Densidade Alta |  | Densidade Emergencial
<= 15 | 16 | 30 | 31 | 50 | 51 | 80 | >= 81

## Riscos
ANALISE DOS RISCOS DO PROJETO
# | RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | RISCO2 | ESTRATEGIA | AÇÃO | PRAZO
1 | Ausência longa ou permanente de algum integrante do squad do projeto | 100% | 67% | 70% | Transferir | Feedback | 1 semana
2 | Falha na execução de algum hardware | 100% | 100% | 100% | Mitigar | Acompanhar o equipamento e evitar maluso | 3 dias
3 | Falta de conhecimentos especificos | 100% | 67% | 70% | Eliminar | Realizar pesquisas para obter conhecimentos | 1 semana
4 | Atrasos na entrega do projeto | 100% | 67% | 70% | Mitigar | Seguir o planejamento e se atentar aos prazos | 1 semana
5 | Falha na execução do software | 100% | 100% | 100% | Mitigar | Realizar testes afim de minimizar a possibilidade de haver falhas | 3 dias
6 | Falta de conexão com a internet ou energia | 50% | 67% | 30% | Aceitar | Aceitar o risco por pouca probabilidade e médio impacto | X

## Pagamento
Item | Material | Valor | Descrição
Conjunto | 2 Sensores TCRT5000 + 2 Placas Arduino UNO | 370 | Valor Único
Instalação | Serviço de instalação por conjunto | 300 | Valor Único
Locação | Locação do sistema 2Sense | 10000 | Valor Recorrente
| Subtotal | 10670
Consultoria | 15% sobre a soma dos elementos vigentes | 1600.5 | Valor Recorrente
| Total | 12270.5

## Prem.Rest
Premissas
# | Premissa
1 | Integração com pontos de vendas (PDV)
2 | Cumprir os requisitos (Backlog) básicos
3 | Posse de aparatos para visualização da aplicação via WEB
4 | Segurança de dados empresariais (LGPD)
5 | O cliente concorda em disponibilizar recursos para o projeto
6 | Surgimento de novas demandas
7 | O projeto possui procedimentos de serviços definidos e tem mecanismos de verificação dos serviços ofertados
8 | O projeto possui uma equipe técnica e de negócios capaz de desenvolver os trabalhos para o projeto
9 | Disponibilidade do cliente pelo menos uma vez na semana para revisarmos o projeto
Restrições
# | Restrição
1 | O projeto é restrito ao mercado varejista
2 | O projeto deve estar concluído no final de maio/2022, pois é quando se finaliza os entregáveis em andamento
3 | O projeto é restrito a utilização do sensor óptico reflexivo TCRT5000
4 | A aplicação WEB estatica é realizada com as linguagens HTML, CSS e JavaScript, já os graficos da aplicação utilizarão o ChartJS e as conexões com o modulo NodeJS
5 | Os dados serão armazenados em um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) através do SQL Server e acoplado a Nuvem Azure

## Escalas
Escalas de Product Owner e Scrum Master |  |  |  | Ponto focal do time Dev
Sprint | Semana | P.O. | S.M. | Nome | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
SP2 | 1ª Semana | Gustavo | Pedro | Gustavo | Função variada | Algoritmo | Documentação
SP2 | 2ª Semana | Wilker | Thais | Luigi | Função variada | Documentação | Algoritmo
SP2 | 3ª Semana | Thais | Wilker | Pedro | Documentação | Algoritmo | Documentação
SP2 | 4ª Semana | Luigi | Gustavo | Thais | Banco de Dados | Banco de Dados | Algoritmo
SP3 | 1ª Semana | Pedro | Luigi | Wilker | Função variada | Documentação | Algoritmo
SP3 | 2ª Semana | Gustavo | Pedro
SP3 | 3ª Semana | Wilker | Thais
SP3 | 4ª Semana | Thais | Wilker